Педплощадка

«Реализация модели инклюзивного образования

в условиях общеобразовательного учреждения»

Тема проектно-исследовательской деятельности педагогической площадки

«Реализация модели инклюзивного образования в условиях общеобразовательного учреждения»

Программа (федеральная, целевая ведомственная, долгосрочная, программа развития, образовательная программа), в рамках  которой осуществляется проектно-исследовательская деятельность педагогической площадки

Программа развития школы «Адаптивная школа»,  Проект «Дистанционное обучение детей – инвалидов»_________________________________________________________________________

Направление проектно-исследовательской деятельности педагогической площадки

Инклюзивное образование_____________________________________________________________

Ответственный исполнитель  педагогической площадки (ФИО, место работы, должность, контактный телефон)

Кручина Светлана Анатольевна, заместитель директора по НМР МОУ «СОШ№1»

Актуальность и новизна проблемы

Одной из важных проблем образования в обществе является его доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Среди них особое место занимают дети со специальными потребностями и дети с ограниченными возможностями здоровья (называемые ранее «дети-инвалиды»). Получению качественного образования такими детьми препятствуют множественные структурные ограничения, так или иначе связанные с социальным неравенством. Тем не менее, в современных нормативно-правовых документах отмечено, что школы должны оказывать образовательные услуги всем детям, несмотря на их физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности.

Образование детей с особыми потребностями в обучении является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.

Практика показывает, что развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и административные ресурсы. Педагоги и администрация ОУ, принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является ребенок. Инклюзивное пространство подразумевает открытость и доступность не только для детей, но и для взрослых. Чем больше партнеров у ОУ, тем более успешным будет ученик.

Круг всех участников достаточно широк:  управление образования, методические центры, высшие учебные заведения и профессиональные центры повышения квалификации; дошкольные, общеобразовательные и коррекционные (специальные) учреждения; центры психолого-педагогической коррекции и реабилитации, а также родительские и общественные организации. Необходимо создать  модель непрерывной образовательной вертикали – эффективное сотрудничество нескольких ОУ.  Эта модель позволит осуществить на практике системный подход к включению детей с особенностями в развитии в социум.

Объект исследования  инклюзивное обучение___________________________________________

Предмет исследования условия, обеспечивающие эффективность качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов______________

Концепция исследования (основные теоретические  идеи, составляющие основу исследования)

Третьего ноября 2010 года Председатель Правительства РФ В.В. Путин провёл совещание о формировании доступной среды для жизнедеятельности инвалидов. В настоящее время лишь 2%  российских школ приспособлены для обучения детей-инвалидов. По поручению главы  Правительства РФ эта ситуация должна коренным образом измениться за пять лет (Вестник образования России, декабрь 23, 2010).

В последнее время к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями предлагается все больше инновационных подходов. Независимо от социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровню его развития образования.

«Инклюзив – (от франц.inclusif – включающий в себя), местоименные или глагольные формы, указывающие на то, что адресат речи входит в число участников действия». (Большой Российский энциклопедический словарь)

Инклюзивное образование можно рассматривать как социальный феномен развития образовательной системы. Если отойти от формы, то можно объяснить этот термин как включение ребенка-инвалида в общеобразовательный процесс вместе со здоровыми детьми.

Освоение детьми инвалидами социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требует от общества определенных дополнительных мер, средств и усилий. Но разработка этих мер должна основываться на знании закономерностей, задач, сущности процесса социализации.

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми образовательными потребностями независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на потребности этих детей, а также создание доброжелательной и доступной среды, позволяющей обучающимся получать знания, в максимальной степени реализовать собственные возможности в постановке и достижении жизненных целей.

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но и всей общественности.

Именно родители "особых" детей настаивают на их включение в обычное детское сообщество. Прежде всего,  это связано с тем, что в налаженной системе коррекционного (специального) образования с хорошо отработанной десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии, слабо развита социальная адаптация "особого" ребенка в реальном мире – он находится в изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных школах лучше, чем в специализированных учреждениях. Особенно заметна разница в приобретении социального опыта. У здоровых же детей улучшаются учебные возможности, развивается толерантность, активность и самостоятельность.

Но до сих пор открытым остается вопрос об организации процесса развития и обучения "особых" детей в массовой школе. Это связано со спецификой методик, неподготовленностью кадров, нехваткой специалистов и пр.

Однако, современная общеобразовательная программа должна включать изменения и условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.

Постановка цели (что будет достигнуто)

Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить психолого-педагогические, социальные  условия, обеспечивающие эффективность качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Выдвижение гипотезы (что предполагается сделать, чтобы получить результат)

Если в общеобразовательной школе будут созданы все условия для инклюзивного образования (материальные, кадровые и др.), то дети с ограниченными возможностями здоровья и дети- инвалиды смогут получить качественное образование и лучше адаптируются к жизни в обществе.

Основные задачи исследования

- Определить научные подходы к проблеме инклюзивного образования в________________ общеобразовательной школе.____________________________________________________

- Разработать и апробировать теоретическую модель инклюзивного образования в________ общеобразовательной школе.____________________________________________________

- Выявить и экспериментально обосновать педагогические, психологические и другие_____ условия, обеспечивающие эффективность качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов.________________________

Тематический календарный план (с указанием этапов, сроков и исполнителей)

| Содержание работы | Сроки | Исполнители, ответственные | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |
| Уточнение состава группы учителей-экспериментаторов | Август – сентябрь | Директор | Списки учителей-экспериментаторов |
| Обеспечение нормативно-правовой базы реализации экспериментальной деятельности | Сентябрь | Директор | Приказы, положения, функциональные обязанности |
| Организация работы педагогического коллектива в условиях ЭД | Сентябрь | Зам. директора по НМР | Расписание проведения уроков, коррекционно-развивающих занятий, создание годичных команд взаимодействия участников интегративного процесса |
| Курсовая подготовка | Сентябрь – май | Зам. директора по НМР | Практические семинары, посещение занятий согласно учебно-тематическому плану |
| Организация поддержки и сопровождения ЭР: психолого-педагогического; научно-методического; информационного | Сентябрь – октябрь и в течение года | Зам. директора по НМР | Сформированные группы психологов, логопеда научно- методической поддержки |
| Контроль хода ЭД | В течение года | Зам. директора по НМР | Рабочие материалы |
| Изучение и обобщение опыта работы в интегративном образовательном пространстве: из опыта включения в образовательный процесс детей с ДЦП; особенности интегративной образовательной среды основной школы; творческая деятельность как условие успешной адаптации ребенка в социуме | В течение года | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР | Семинары, публикации |
| Разработка и реализация программы по преемственности начальной и основной школы | В течение года | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР | Программа, рабочие материалы |
| Обеспечение школы необходимым оборудованием, создание безбарьерной среды | В течение года | Директор, зам. директора по НМР | Оборудование кабинетов |
| Научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности |  |  |  |
| Погружение в проблемное поле, принятие целей и задач ЭД, планирование второго года ЭР | Сентябрь – октябрь | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР | План работы |
| Консультирование участников интегративного образовательного пространства: учителей, специалистов, родителей | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР | Групповые и индивидуальные консультации |
| Разработка форм проведения экспериментальных занятий и методик проведения экспериментальных уроков | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы, издание методических рекомендаций |
| Разработка форм проведения педагогического мониторинга с целью измерения особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного маршрута по следующим вопросам: образовательный стандарт; динамика развития учащихся; эффективность механизма взаимодействия участников интегративного пространства | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Материалы мониторинга |
| Подготовка и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа экспериментаторов | Январь, май | Научный руководитель, зам. директора по НМР | Материалы самоанализа и анализа работы |
| Научно-методический семинар педагогов- экспериментаторов: "Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения интегративного образовательного пространства" | Сентябрь – май | Научный руководитель, зам. директора по НМР | Разработка критериев эффективности |
| Подготовка и проведение тематического семинара по итогам второго года эксперимента | Май | Директор, научный руководитель, зам. директора по НМР, участники эксперимента | Семинар |
| Психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной деятельности |  |  |  |
| Определение целей и задач психолого-педагогического сопровождения эксперимента | Сентябрь – октябрь | Психологи | Концепция, план работы психологической службы |
| Разработка и подготовка психолого-педагогического тестирования, программ работ с учащимися | Сентябрь – октябрь | Психологи | Тесты, программы |
| Проведение диагностики для исследования и уточнения позиций для определения зоны психолого-педагогического наблюдения экспериментального воздействия: диагностика социально-психологической адаптации первоклассников и учащихся 5 классов; диагностика мотивационной сферы учащихся; исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми; диагностика сформированности учебных навыков | В течение года | Психологи | Материалы анализа, рабочие материалы |
| Логопедическое обследование | Сентябрь, декабрь, май | Логопед | Диагностические заключения, речевые карты |
| Разработка и апробация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ | Сентябрь – май | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Решение психолого-медико- педагогической комиссии, индивидуальный образовательный маршрут |
| Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий | Сентябрь – май | Психологи, логопед | Диагностика результативности |
| Исследование социальной среды школьников и их семей | В течение года | Социальный педагог | Анкеты и результаты анкетирования |
| Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для педагогов | В течение года | Психологи | Тренинги |
| Экспериментальная работа учителей |  |  |  |
| Индивидуальное планирование экспериментальной работы учителями | Сентябрь – октябрь | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Индивидуальные планы |
| Проведение диагностики по ЗУН в интегративных классах | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Адаптирование тематических блоков в программе интегративных классов | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Материалы уроков |
| Совместное планирование и скоординированное проведение занятий по предметам | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Взаимопосещение и проведение открытых уроков, занятий учителями-экспериментаторами | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Конспекты уроков |
| Организация и проведение внеклассных мероприятий по воспитанию толерантных отношений | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Осуществление плана работы по преемственности начальной и основной школы | В течение года | Научный руководитель, зам. директора по НМР, учителя-экспериментаторы | Рабочие материалы |
| Методический анализ результатов и хода осуществления ЭД | Апрель – май | Научный руководитель, зам. директора по ЭР, учителя-экспериментаторы | Самоанализ, анализ ЭД |

Имеющийся задел (выполненные НИР и проекты, опубликованные работы за последние

3  года)

Разработаны программы: А.В. Рубцова, учитель технологии МОУ «СОШ №1» «Авторская педагогическая разработка «Профессионально-трудовое обучение» специальных коррекционных классов VIII вида общеобразовательной школы № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья по технологии (девочки) для 5-9 классов»; Т.В. Михалковская, педагог — психолог МОУ «СОШ№1» «Авторские педагогические разработки «Я учусь понимать себя и других», «Я в мире других людей», «Развитие моих способностей»,»Интеллектуальное развитие школьников» (все программы для обучающихся специально (коррекционных) классов_____________________

Представлен опыт работы школы:

Реализация модели «Адаптивная школа» в условиях средней общеобразовательной школы»,____ Полынцева Г.А., директор МОУ «СОШ №1» (Научно-практическая конференция «Актуальные__ аспекты средовых исследований»;______________________________________________________

«Инклюзивное образование как фактор мотивации обучения обучающихся», Полынцева Г.А.,____ директор МОУ «СОШ №1» (Областной образовательный форум «Образование Приангарье______ -2011);_____________________________________________________________

Презентация опыта работы школы «Школьная система оценки качества образования»__________   (Городской общеобразовательный форум), 2010 год_______________________________________

Состав участников исследования  Педагоги-экспериментаторы  МОУ «СОШ №1»___________

Минимальная стоимость исследования, обеспечиваемая учреждением, организацией

Мониторинг процесса проектно-исследовательской работы (система отслеживания хода  проектно-исследовательской работы)

- психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;

- оказание доступной, качественной комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ  в образовательном учреждении;

- условие организации дистанционного обучения детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья образовательные учреждения;

- различных  возможностей для самореализации и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через различные виды социальной деятельности;

- уровни мотивации обучающихся

План проектно-исследовательской работы

на 2011-2012 учебный год

Направление деятельности педагогической площадки  ОГАОУ ДПО ИРО

Инклюзивное образование__________________________________________________________________________________________________

Тема «Реализация модели инклюзивного образования в условиях общеобразовательного учреждения»_________________________________

Цель Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить психолого-педагогические, социальные  условия, обеспечивающие эффективность качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов._____________

| Наименование этапа | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам проектно-исследовательской работы) | База деятельности | Семинары, совещания | Сроки выполнения этапов | Формы отчетных документов и сроки их представления (в соответствии с ГОСТ или др. утвержд. докум.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительный | Диагностическая – выявление проблем и затруднений | МОУ «СОШ №1» | Заседание творческой группы | Август – ноябрь 2011 | Письменный отчёт План |
|  | Проектировочная – составление программы эксперимента |  |  | Август – ноябрь 2011 |  |
|  | Организаторская – определение участников, содержания их деятельности, составление плана эксперимента, определение контрольной и экспериментальных групп |  |  | Август – ноябрь 2011 |  |
| Практический | Исполнительская – организация деятельности в соответствии с программой и планом | МОУ «СОШ №1» | ШМО педагогов работающих в специальных (коррекционных) классах VII и VII вида | Декабрь - апрель 2012 октябрь-май 2012 | План работы Распростран- нение опыта |
|  |  |  | Классные родительские собрания «Взаимодействие педагогов и родителей в воспитании толерантности» |  |  |
|  |  |  | Научно-методический семинар педагогов- экспериментаторов: «Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения интегративного образовательного пространства» |  |  |
|  |  |  | Практическое применение: диагностичеcких карт, карт комплексной коррекции, дневников наблюдений для детей с особыми образовательными потребностями |  |  |

Ответственный исполнитель   _______________________________С.А. Кручина

Научный руководитель             _____________________________  (от ОГАОУ ДПО ИРО)

м.п.

Приложение 3

Паспорт

педагогической площадки

ОГАОУ ДПО ИРО

- Общие сведения

1.1.Муниципальное образование Иркутской области, ведомственная принадлежность

1.2.Название органа, учреждения* Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

1.3. Адрес. 665390, РФ, Иркутская область, г. Зима, ул Бограда 59.

1.4. Телефон. (839554) 3-15-43, 3-14-45

1.5. Факс. (839554) 3-15-43

1.6. Электронная почта.zima591@rambler.ru

1.7. Web-сайт. . http://sosh1.eduzima.ru

1.8. Руководитель  органа, организации (ФИО, ученая степень, ученое звание, почетные звания). Полынцева Галина Александровна, директор МОУ «СОШ №1»

1.9.1 Научный руководитель педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, почетные звания).   Пуляевская Ольга Владимировна, к.психол.н., доцент, зав. лабораторией средовых исследований и развития инклюзивного образования.

1.9.2. Ответственный исполнитель педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, почетные звания).

1.10. Дата создания педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО и реквизиты приказа о присвоении статуса педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО.

2. Сведения о проектно-исследовательской работе

2.1. Тема работы. «Реализация модели инклюзивного образования в условиях общеобразовательного учреждения»

2.2. Актуальность работы.

Одной из важных проблем образования в обществе является его доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Среди них особое место занимают дети со специальными потребностями и дети с ограниченными возможностями здоровья (называемые ранее «дети-инвалиды»). Получению качественного образования такими детьми препятствуют множественные структурные ограничения, так или иначе связанные с социальным неравенством. Тем не менее, в современных нормативно-правовых документах отмечено, что школы должны оказывать образовательные услуги всем детям, несмотря на их физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности.

2.3.Цели и задачи.

Цель: Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить психолого-педагогические, социальные  условия, обеспечивающие эффективность качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Задачи:

- Определить научные подходы к проблеме инклюзивного образования в общеобразовательной школе.

- Разработать и апробировать теоретическую модель инклюзивного образования в общеобразовательной школе.

- Выявить и экспериментально обосновать педагогические, психологические и другие условия, обеспечивающие эффективность качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов.

2.4.Сроки проведения. 2009-2013 г.г.

2.5.Кадровый состав педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО.

Педагоги – 35

Психолог -2

Логопед-1

Социальный педагог -2

2.6.Общая численность - 40

2.7.Квалификационная характеристика.

Всего – 40

Курсы повышения квалификации -100%

Аттестация: высшая  и первая категории – 72%

ФОРМА

проведения анализа (самоанализа) деятельности

педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО

- Общие сведения

1.1. Муниципальное образование Иркутской области, ведомственная принадлежность.

1.2.Название органа, учреждения*. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

1.3. Адрес. 665390, РФ, Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 59.

1.4. Телефон. (839554) 3-15-43; 3-14-45

1.5. Факс. (839554) 3-14-45

1.6. Электронная почта.zima591@rambler.ru

1.7. Web-сайт. http://sosh1.eduzima.ru

1.8. Руководитель  органа, организации (ФИО, ученая степень, ученое звание, почетные звания). Полынцева Галина Александровна, директор МОУ «СОШ №1»

1.9.1 Научный руководитель педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, почетные звания).   Пуляевская Ольга Владимировна, к.психол.н., доцент, зав. Лабораторией средовых исследований и развития инклюзивного образования

  - Число воспитанников (обучаемых) - 445

  - Направления по общеобразовательной школе (профильное, по предметам, вопросы воспитания и пр.). Общеобразовательные классы, профильное обучение (информационно-технологический профиль), специально (коррекционные) классы VII и VIII вида для детей ОВЗ, дистанционное обучение детей-инвалидов.

  - Число штатных кандидатов (докторов) наук - 1

- Характеристика научного потенциала площадки

2.1. Перечень основных исследований, проведенных за последний год.

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- анализ творческих достижений школьников;

- диагностические карты, дневники наблюдений;

- система медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной медицинской службы;

- дистанционное обучение;

- рост профессионализма педагогов

2.2. Состав исполнителей, объем и источники финансирования проектно-исследовательских работ. Учителя-экспериментаторы – 15 педагогов, психолог, социальный педагог, логопед.

2.3. Краткое описание результатов, полученных в ходе проектно-исследовательских работ (научная, научно-методическая, учебно-методическая продукция).

Разработаны:

- Текущая тематическая педагогическая диагностика уровня обученности по предмету (тесты, компьютерная диагностика, контрольные работы и т.д.)

- Программа  «Профессионально-трудовое обучение» специальных коррекционных классов VIII вида общеобразовательной школы № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья по технологии (девочки) для 5-9 классов»

- Дневники наблюдений, индивидуальные планы работы для детей с особыми образовательными потребностями.

2.4. Анализ и оценка новизны, научной и практической значимости продукции (научной, научно-методической, учебно-методической).

Программа  «Профессионально-трудовое обучение» специальных коррекционных классов VIII вида общеобразовательной школы № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья по технологии (девочки) для 5-9 классов» Цель данной программы: обучение учащихся правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием и обслуживанием членов семьи и подготовка их к самостоятельной жизни и деятельности в области надомного труда, ремесленной мастерской или в условиях швейного производства. Программа востребована педагогами школ города Зимы, прошла внутреннюю и внешнюю экспертизу.

2.5. Характеристика внедрения результатов проектно-исследовательских работ в практику.

2.6. Перечень опубликованных научных работ за последний год - нет

2.7. Сроки предоставления отчета руководителя органа, организации перед научно-методическим советом структурного подразделения  ОГАОУ ДПО ИРО.

Декабрь - 2011 год

Март - 2012 год

Июнь - 2012